## Slide 1
ORIPA
オンラインオリパ事業
立ち上げガイド
https://oripa-omega.vercel.app

## Slide 2
事業概要
トレカのオンラインガチャ（オリパ）プラットフォーム
カードゲーム横断対応（ポケカ、遊戯王、ワンピ、MTG等）
在庫を持たない「仮在庫モデル」
サイト: https://oripa-omega.vercel.app

## Slide 3
ビジネスモデル
1
ユーザーがポイント購入
2
オリパを選んで引く
3
当選カード確定
4
発送 or ポイント交換
仕入れは当選後に調達（在庫リスクゼロ）
粗利率 30〜40%

## Slide 4
Phase 0: 法的準備（チェックリスト）
古物商許可の申請（管轄警察署、約40日）
弁護士にビジネスモデル・利用規約のレビュー依頼
事業者情報の確定（住所・電話・代表者名）
資金決済法の確認（ポイント有効期限6ヶ月で届出回避）

## Slide 5
Phase 1: サイト準備
Supabaseプロジェクト作成・DB設定
環境変数に事業者情報を設定
Stripe決済の導入
テスト注文の実施

## Slide 6
Phase 2: 商品準備
仕入れ先の開拓（カードショップ卸、遊々亭、カードラッシュ等）
最初のオリパパック3〜5個を作成
カード画像の撮影・登録
価格設定（1口 500〜3,000円が主流）

## Slide 7
Phase 3: 集客・オープン
SNSアカウント開設（X、Instagram、TikTok）
初回無料500ptキャンペーン
インフルエンサーPR
オープン告知

## Slide 8
日常運営ルーティン
頻度 | タスク
毎日 | 調達タスク確認・発送・問い合わせ対応
毎週 | 新パック作成・売上確認・仕入れ先チェック
毎月 | 収支レポート・仕入れ先開拓・キャンペーン企画

## Slide 9
売上試算
時期 | 月商 | 粗利(35%) | 固定費 | 営業利益
初月 | 100万 | 35万 | 20万 | 15万
半年後 | 300万 | 105万 | 30万 | 75万
1年後 | 500万 | 175万 | 40万 | 135万
3年後 | 3,000万 | 1,050万 | 150万 | 900万
固定費内訳: サーバー費、決済手数料(3.6%)、梱包・送料、人件費

## Slide 10
想定リスクと対策
リスク | 対策
調達失敗 | 14日以内に全額ポイント返還。複数仕入れ先を確保
クレーム | 利用規約で返品不可を明記。丁寧な対応マニュアル作成
法規制強化 | 弁護士と定期的に法改正をチェック
競合激化 | 確率透明性・カードゲーム横断で差別化
ポイント残高1000万超 | 有効期限6ヶ月で回避。超えそうなら財務局届出
不正利用 | 大量購入制限・本人確認の導入

## Slide 11
法的に絶対守ること
古物商許可番号をサイトに掲示
確率表示は正確に（嘘は景品表示法で直罰）
「絶対当たる」「必ず得する」等の断定NG
ポイント有効期限は付与日から6ヶ月（変更禁止）
調達失敗時は14日以内に全額返還

## Slide 12
連絡先・リソース
サイト管理画面
https://oripa-omega.vercel.app/admin
Vercel
https://vercel.com/zaki21016s-projects/oripa
デモページ
https://oripa-omega.vercel.app/demo

## Slide 13
最初にやること3つ
1
古物商許可を申請する
2
弁護士にレビューを依頼する
3
仕入れ先を3社確保する

## Slide 14
ORIPA
お問い合わせ: theoffzaki@gmail.com